## WBS
Work Breakdown Structure | [5 empty] | PPDB SMK TARUNA BHAKTI
© 2017 by Vertex42.com
| Project Start | 2026-05-22 |  |  |  |  | Work Breakdown Structure
Level | WBS | Task Description | Assigned To | Start | End | Notes
1 | 1 | Phase 1: Perencanaan & Arsitektur |  | 2026-05-22 | 2026-05-23 | Tahap inisialisasi awal konsep keseluruhan aplikasi PPDB | ◄ A Conditional Formatting rule formats Level 1 tasks
2 | 1.1 | Analisis Kebutuhan Sistem PPDB | System Analyst | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Wawancara pihak sekolah untuk alur regulasi terbaru
3 | 1.1.1 | Analisis Formulir Pendaftaran Kompleks | System Analyst | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Pemetaan form ke dalam step-step kecil (identitas s/d janji)
3 | 1.1.2 | Analisis Alur Pembayaran Digital | System Analyst | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Penentuan flow pembayaran dengan Xendit dan struk buktinya
3 | 1.1.3 | Analisis Hak Akses (Role) Admin | System Analyst | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Memisahkan job desc Superadmin (sistem) dan Admin (panitia)
2 | 1.2 | Desain Arsitektur Sistem & Database | Database Admin | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Tahap penyusunan struktur blueprint backend
3 | 1.2.1 | Desain Entity Relationship Diagram (ERD) | Database Admin | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Merancang relasi antara admin, siswa, dan konfigurasi
3 | 1.2.2 | Desain Struktur API Endpoint (RESTful) | Backend Dev | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Mendefinisikan rute POST/GET untuk aplikasi
2 | 1.3 | Setup Environment & Repository | DevOps / Lead | 2026-05-23 | 2026-05-23 | Mempersiapkan dasar kode (base code) siap kerja
3 | 1.3.1 | Setup Next.js Frontend (Tailwind, dll) | Frontend Dev | 2026-05-23 | 2026-05-23 | Install framework, library komponen, dan folder /app
3 | 1.3.2 | Setup Node.js/Bun Backend & PostgreSQL | Backend Dev | 2026-05-23 | 2026-05-23 | Install framework, library komponen, dan folder /app
1 | 2 | Phase 2: Pengembangan Backend & API |  | 2026-05-24 | 2026-05-28 | Pengembangan inti pemrosesan data (Database Driven)
2 | 2.1 | Implementasi Skema Database (schema.sql) | Backend Dev | 2026-05-24 | 2026-05-24 | Eksekusi query tabel-tabel utama ke PostgreSQL
3 | 2.1.1 | Tabel admin_users & Seeding Data Awal | Backend Dev | 2026-05-24 | 2026-05-24 | Insert akun default super_admin_TB dan admin_tb
3 | 2.1.2 | Tabel calon_siswa (Struktur 80+ Kolom) | Backend Dev | 2026-05-24 | 2026-05-24 | Membuat kolom NIK, nama ayah, jarak sekolah, jsonb hobi, dll
3 | 2.1.3 | Tabel Pengumuman (informasi) | Backend Dev | 2026-05-24 | 2026-05-24 | Tempat penyimpanan berita / pengumuman terkait PPDB
3 | 2.1.4 | Tabel Config (landing_page_config & UI) | Backend Dev | 2026-05-24 | 2026-05-24 | Membuat tempat penyimpanan JSONB agar Landing Page bisa diubah
2 | 2.2 | Modul API Autentikasi & Otorisasi | Backend Dev | 2026-05-24 | 2026-05-24 | Sistem keamanan dan login bagi panitia
3 | 2.2.1 | API Login & Hashing Bcrypt | Backend Dev | 2026-05-24 | 2026-05-24 | Validasi password admin untuk mencegah kebocoran
3 | 2.2.2 | Pembuatan JWT Token & Middleware | Backend Dev | 2026-05-24 | 2026-05-24 | Mengunci API agar hanya yang login (token aktif) bisa akses
2 | 2.3 | Modul API Pendaftaran (Registrasi) | Backend Dev | 2026-05-25 | 2026-05-26 | Rute endpoint penampung inputan form siswa baru
3 | 2.3.1 | Endpoint Data Identitas & Alamat | Backend Dev | 2026-05-25 | 2026-05-26 | Validasi dan input data NIK, NISN, Agama, Kode Pos
3 | 2.3.2 | Endpoint Data Fisik, Kesehatan, Prestasi | Backend Dev | 2026-05-25 | 2026-05-26 | Validasi dan input jsonb beasiswa, tinggi badan, & penyakit
3 | 2.3.3 | Endpoint Data Orang Tua & Wali | Backend Dev | 2026-05-25 | 2026-05-26 | Validasi dan input data Ayah, Ibu, Wali secara terstruktur
3 | 2.3.4 | Endpoint Data Akademik & Pilihan Jurusan | Backend Dev | 2026-05-25 | 2026-05-26 | Validasi riwayat sekolah, nilai rapot, dan Jurusan 1/2 | ◄ Add new rows ABOVE this one.
3 | 2.3.5 | Endpoint Pakta Integritas / Janji Siswa | Backend Dev | 2026-05-25 | 2026-05-26 | Menerima checklist boolean janji anti tawuran/narkoba
2 | 2.4 | Modul API Payment Gateway (Xendit) | Backend Dev | 2026-05-26 | 2026-05-27 | Integrasi dengan sistem keuangan otomatis
3 | 2.4.1 | Integrasi Xendit API (Create Invoice) | Backend Dev | 2026-05-26 | 2026-05-27 | Otomatis menghasilkan link Xendit Invoice saat daftar selesai
3 | 2.4.2 | Setup Webhook Xendit Status Pembayaran | Backend Dev | 2026-05-26 | 2026-05-27 | Listener untuk update otomatis status payment (Paid/Unpaid)
2 | 2.5 | Modul API Upload Berkas Dokumen | Backend Dev | 2026-05-27 | 2026-05-27 | Handling penyimpanan fisik untuk digitalisasi berkas
3 | 2.5.1 | Endpoint Upload (KK, KTP, Akta, Ijazah) | Backend Dev | 2026-05-27 | 2026-05-27 | Multer/Parser untuk simpan file foto dan PDF ke folder storage
2 | 2.6 | Modul API Manajemen Admin (Dashboard) | Backend Dev | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Penunjang fitur panel admin (CMS)
3 | 2.6.1 | Endpoint GET List Pendaftar & Filter | Backend Dev | 2026-05-28 | 2026-05-29 | API khusus admin memanggil data pendaftar (sort/filter)
3 | 2.6.2 | Endpoint Update Status (Approve/Reject) | Backend Dev | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Rute untuk mengubah kolom 'status' (Pending jadi Approved)
3 | 2.6.3 | Endpoint CRUD Landing Page Config | Backend Dev | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Rute untuk menyimpan revisi landing page oleh Superadmin
1 | 3 | Phase 3: Pengembangan Frontend (Web UI) |  | 2026-05-29 | 2026-06-03 | Tahap pengkodean tampilan visual (Next.js)
2 | 3.1 | Global Layouts & UI Components | Frontend Dev | 2026-05-29 | 2026-05-30 | Pembuatan Navbar, Footer, Input Field standar, dan Button
2 | 3.2 | Halaman Publik Utama (Public Facing) | Frontend Dev | 2026-05-30 | 2026-05-30 | Halaman yang bebas diakses calon pendaftar tanpa login
3 | 3.2.1 | Landing Page Dinamis | Frontend Dev | 2026-05-30 | 2026-05-30 | Menampilkan state hero section dan info sesuai DB Config
3 | 3.2.2 | Halaman Jurusan (/jurusan) | Frontend Dev | 2026-05-30 | 2026-05-30 | UI katalog informasi jurusan spesifik (RPL, TKJ, dll)
2 | 3.2.3 | Halaman Forum Tanya Jawab (/forum) | Frontend Dev | 2026-05-30 | 2026-05-30 | UI interaktif untuk menampung pertanyaan seputar PPDB
3 | 3.3 | Halaman Form Pendaftaran (/daftar) | Frontend Dev | 2026-05-31 | 2026-06-01 | Sistem utama pendaftaran bagi pendaftar (Multi-step Form)
4 | 3.3.1.1 | UI Form Step 1: Identitas Inti & Alamat | Frontend Dev | 2026-05-31 | 2026-05-31 | Kolom input NIK, NISN, nama lengkap, kewarganegaraan
4 | 3.3.1.2 | UI Form Step 2: Fisik, Periodik, Bantuan | Frontend Dev | 2026-05-31 | 2026-05-31 | Input jarak sekolah, golongan darah, nomor KIP/KPS
4 | 3.3.1.3 | UI Form Step 3: Informasi Orang Tua/Wali | Frontend Dev | 2026-05-31 | 2026-05-31 | Form nama, pekerjaan, penghasilan Ayah/Ibu/Wali
4 | 3.3.1.4 | UI Form Step 4: Akademik & Pilihan Jurusan | Frontend Dev | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Input nama SMP, no ijazah lama belajar, dan dropdown jurusan
4 | 3.3.1.5 | UI Form Step 5: Persetujuan Integritas | Frontend Dev | 2026-06-02 | 2026-06-02 | UI checkbox terms & conditions (janji taat sanksi)
4 | 3.3.1.6 | UI Form Step 6: Upload Berkas Dokumen | Frontend Dev | 2026-06-02 | 2026-06-02 | Tampilan Drag-and-drop file untuk pasfoto, KK, dll
2 | 3.4 | Halaman Transaksi & Verifikasi Pendaftar | Frontend Dev | 2026-06-02 | 2026-06-02 | Tampilan akhir pendaftar untuk melunasi biaya formulir
3 | 3.4.1 | Halaman Cek Status Calon Siswa (/verify) | Frontend Dev | 2026-06-02 | 2026-06-02 | Form pencarian NISN untuk cek berkas di-approve/reject panitia
3 | 3.4.2 | Halaman Checkout Tagihan Invoice (/invoice) | Frontend Dev | 2026-06-02 | 2026-06-02 | Layar detail nominal pembayaran beserta link/tombol bayar
2 | 3.5 | Dashboard Admin (/data-pendaftar) | Frontend Dev | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Antarmuka panel khusus panitia di balik layar
3 | 3.5.1 | Tabel Data Calon Siswa Dinamis | Frontend Dev | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Tabel grid yang bisa di-search berdasarkan nama/NISN
3 | 3.5.2 | View Detail Pendaftar & Validasi Berkas | Frontend Dev | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Modal popup dokumen lengkap beserta tombol Approve/Reject
3 | 3.5.3 | Halaman Setting Landing Page (CMS) | Frontend Dev | 2026-06-03 | 2026-06-03 | UI khusus admin mengubah teks promosi, info, tanpa koding
1 | 4 | Phase 4: Pengujian, UAT, & Deployment |  | 2026-06-04 | 2026-06-06 | Persiapan akhir sebelum sistem digunakan secara live
2 | 4.1 | Testing Internal (System & Integration) | QA / Tester | 2026-06-04 | 2026-06-04 | Pengecekan bug oleh tim dev internal
3 | 4.1.1 | Unit Testing Modul Pendaftaran & Auth | QA / Tester | 2026-06-04 | 2026-06-04 | Menggunakan Postman untuk tembak API dengan data palsu
3 | 4.1.2 | Testing Simulasi Pembayaran Xendit | QA / Tester | 2026-06-04 | 2026-06-04 | Mencoba bayar menggunakan Sandbox/Test mode Xendit
3 | 4.1.3 | Testing UI Responsiveness | QA / Tester | 2026-06-04 | 2026-06-04 | Menguji tata letak UI di HP, Tablet, agar form tidak rusak
2 | 4.2 | User Acceptance Testing (UAT) | Panitia Sekolah | 2026-06-05 | 2026-06-05 | Uji coba sistem langsung oleh pihak guru/panitia PPDB
3 | 4.2.1 | Sesi Demo Aplikasi & Feedback Panitia | Panitia PPDB | 2026-06-05 | 2026-06-05 | Pihak sekolah mendaftar simulasi sebagai murid & verifikator
3 | 4.2.2 | Bug Fixing & Penyesuaian Final (Revisi UI) | Tim Developer | 2026-06-05 | 2026-06-05 | Melakukan revisi warna/tata letak/validasi sesuai request panitia
2 | 4.3 | Go-Live & Deployment (Production) | DevOps | 2026-06-06 | 2026-06-06 | Hosting aplikasi ke ranah publik internet
3 | 4.3.1 | Setup Cloud Server / VPS / Vercel | DevOps | 2026-06-06 | 2026-06-06 | Push kode ke Vercel untuk Web, dan VPS untuk database
3 | 4.3.2 | Migrasi Database Production | Database Admin | 2026-06-06 | 2026-06-06 | Membersihkan data simulasi UAT sebelum Pendaftaran benar dibuka
2 | 4.4 | Maintenance (Pendaftaran Aktif) | All Team | 2026-06-06 | 2026-06-06 | Pemantauan error selama gelombang pendaftaran PPDB berlangsung

## Help
HELP
https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/work-breakdown-structure.html |  | © 2017 Vertex42 LLC
About this Template
This template provides a very basic WBS table that you can use for defining a hierarchical work breakdown structure for a project plan or process.
Want more features and automation?
Try the Gantt Chart Template by Vertex42.com
Note: The formula for the WBS numbering was developed by Vertex42.com for the Gantt Chart Template Pro spreadsheet, and is copyrighted. See the terms of use.
Instructions
1) | Choose a Level from the drop-down list in column B. The WBS code is created automatically. When adding rows, you will need to copy the formula in the WBS code column into the newly added rows.
2) | Indent Task Descriptions using the Indent buttons in the Home tab.
3) | Add or hide columns as needed.
4) | A conditional formatting rule automatically highlights level 1 tasks. Go to Home > Conditional Formatting > Manage Rules to remove or edit this rule.
Terms of Use
See the following page for information about how you may use this spreadsheet.
https://www.vertex42.com/licensing/EULA_privateuse.html
REFERENCES
SEE ALSO | Vertex42.com: Gantt Chart Template
SEE ALSO | Vertex42.com: Project Management Templates
TIPS | Vertex42.com: Spreadsheet Tips Workbook

## ©
Work Breakdown Structure
By Vertex42.com
https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/work-breakdown-structure.html
© 2017 Vertex42 LLC
This spreadsheet, including all worksheets and associated content is a copyrighted work under the United States and other copyright laws.
Do not submit copies or modifications of this template to any website or online template gallery.
Please review the following license agreement to learn how you may or may not use this template. Thank you.
https://www.vertex42.com/licensing/EULA_privateuse.html
Do not delete this worksheet.